## Bauzeitenplan
Phase | Startdatum | Enddatum | Dauer (Tage)
Planung | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 31
Rohbau | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 28
Innenausbau | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 60
Abnahme | 2023-05-01 | 2023-05-15 | 15